|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАприказом начальника Управления образования администрации городского округа Красногорскот 04.10.2019г. № 1062 |

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Красногорск в 2019-2020 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.
 |
| 1 | Анализ проведения ГИА в 2019 году, проблемы и задачи при подготовке к проведению ГИА в 2020 году:- совещание с руководителями ОО- совещание с заместителями руководителей ОО | сентябрь-октябрь 2019 года | УОРуководители ООМКУДПО «КМЦ» |
| 2 | Участие в совещании «Итоги ГИА-2019, самодиагностика проведения основного и дополнительного периода ГИА «Собеседование ГИА-2019» , подготовка к проведению ГИА в 2020 году» | октябрь 2019 | Н.С. Тимошина |
| 3 | Мониторинг деятельности ОО по организации работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | октябрь 2019 года | УО |
| 4 | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:*-* профориентационная работа;- мониторинг трудоустройства;-организация консультативной помощи. | в течение года с учетом единого расписания экзаменов | Руководители ОО |
| 1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов и повышению результатов ГИА
 |
| 1 | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов единого государственного экзамена и ГИА-9 в 2019 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | по расписанию АСОУ | МКУДПО «КМЦ» |
| 2 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей - предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:- повышения качества преподавания предметов;- повышения среднего балла по предметам;- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов);- заполнения бланков ответов выпускниками;- критериев оценивания работ;- изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), ГИА-9Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | октябрь – ноябрь 2019 годав течение года (график ФИПИ) | УОРуководители ООМКУДПО «КМЦ»УОРуководители ОО |
| 3. | Участие в тренировочных и диагностических мероприятиях. Анализ результатов региональных диагностических работ в целях повышения качества образования, в т.ч. выстраивания индивидуальных траекторий обучающихся | в течение года | Руководители ОО |
| 4. | Организация проведения независимого добровольного тестирования в Единой автоматизированной информационной системе «Система оценки качества образования» для повышения качества подготовки обучающихся, в т.ч. выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | в течение года | УОРуководители ОО |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение
 |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 на территории городского округа Красногорск в 2020 году, регламентирующих вопросы:1) взаимодействия с МОМО, АСОУ по вопросам подготовки списков кандидатов для утверждения составов:уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК);территориальных конфликтных подкомиссий (ГИА-9);предметных комиссий Московской области по 14 учебным предметам:досрочный период;основной период;2) проведения ГИА-9 в досрочный период;3) представление списков пунктов проведения экзаменов в МОМО (далее ППЭ) для проведения ГИА-9 в досрочный период;- представление списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период;4) проведения ГИА-9 в основной период;5) представление ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период;6) представление списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной период;7) проведения ГИА-9 в дополнительный период;8) представление списков пунктов проведения экзаменов в МОМО (далее ППЭ) для проведения ГИА-9 в дополнительный период;9) представление в МОМО списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в дополнительный период; | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9, по мере поступления федеральных и региональных нормативных правовых документовоктябрь-декабрь 2019 годаоктябрь 2019 годаоктябрь 2019апрель 2020годамарт 2020 годамай 2020 годаоктябрь-ноябрь 2019 годасентябрь 2020 годаавгуст 2019 года | УО |
| 2. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 на территории городского округа Красногорск в 2020 году, регламентирующих вопросы:1) подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)2) представление в МОМО на утверждение составов ГЭК и конфликтной комиссии Московской области;предметных комиссий Московской области по 14 учебным предметам:в досрочный период;в основной период;3) проведения ГИА -11 в досрочный период;4) направление в МОМО для утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период;5) проведения ГИА -11 в основной период;6) представление в МОМО для утверждения списка ППЭ для проведения ГИА-11 в основной период;7) направление в МОМО для утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в основной период;8) проведения ГИА -11 в дополнительный период;9) направление в МОМО для утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в дополнительный период; | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11, по мере поступления федеральных и региональных нормативных правовых документовноябрь-декабрь 2019 года, январь-февраль, апрель-май 2020 годапо запросу МОМОоктябрь 2019 годамарт-апрель 2020 годапо запросу МОМОмай 2020 годапо запросу МОМОпо запросу МОМОсентябрь 2020 годапо запросу МОМО | УО |
| 3. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 на территории Московской области в 2020 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами:- инструкция для уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ;- инструкция для руководителя ППЭ;- инструкция для организаторов в аудитории;- инструкция для организаторов вне аудитории. | в течение года с учетом изменений | УОРуководители ОО |
| 4. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 на территории Московской области в 2020 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами:- инструкция для членов ГЭК в ППЭ;- инструкция для руководителя ППЭ;- инструкция для организаторов в аудитории;- инструкция для организаторов вне аудитории;- правила проведения ЕГЭ в ППЭ. | в течение года с учетом изменений | УОРуководители ОО |
| 5. | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | в течение года, по мере выхода федеральных и региональных нормативных правовых актов | УО |
| 6. | Изучение правил для участников ГВЭ (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГВЭ для участников/законных представителей) | ноябрь 2019 г.- февраль 2020 г. | УОМКУДПО «КМЦ»Руководители ОО |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
 |
| 1. | Организация работы по:-обследованию систем видеонаблюдения.Выявление оборудования, подлежащего замене.Изучение ценовой политики;- обеспечению функционирования систем видеонаблюдения, аппаратуры для осуществления печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, проведения устной части ГИА по иностранным языкам (раздел «Говорение»);- закупке оборудования для ППЭ ЕГЭ;- установке и тестированию оборудования;- оборудование нового стационарного ППЭ (по согласованию с МОМО – МБОУ СОШ №20);- пролонгированию договора с компанией «Ростелеком» по обеспечению стационарных ППЭ выделенным интернет-каналом связи.Рассмотрение вопроса о возможности предоставления услуги посредством оптоволоконного кабеля во всех ППЭ;- профилактической работе по обслуживанию систем бесперебойного электропитания (Красногорские электросети, Мособлэнергосбыт), установленных в ППЭ;- назначению ответственных лиц в ППЭ и обучению сотрудников;- закупке оборудования ППЭ для проведения ГИА-9 по химии и физике (по потребности ОО)-дооборудование ППЭ;-обновлению электронных подписей и получение членами ГЭК электронных ключей.- приобретению необходимых расходных материалов для функционирования ППЭ;- заключению договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с организацией и проведением ГИА;- проверке функционирования каналов связи- обеспечению доставки обучающихся на экзаменыРассмотрение возможности ввода нового ППЭ – МБОУ СОШ №20 в пилотный проект Ростелекома по оборудованию системы видеонаблюдения («Умная камера»). | сентябрь-ноябрь2019 годадо 1 марта 2020 годаянварь-февраль2020 годаоктябрь 2019 годаоктябрь 2019-февраль 2020в течение годасентябрь 2019в течение годав течение годамай 2019 годаоктябрь-ноябрь2019 | УОРуководители ОО |
| 1. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА
 |
| 1. | Направление на подготовку экспертов предметных комиссий Московской области:- на базе АСОУ;- дистанционная подготовка на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | ноябрь 2019 –февраль 2020 годапо графику ФИПИ | УОРуководители ООМКУДПО «КМЦ» |
| 2. | Прохождение квалификационных испытаний экспертами предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт);участие в семинарах для председателей и экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ;участие в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года для председателей и экспертов ПК, проводимых ФИПИ | февраль-март 2020по графику ФИПИ | МКУДПО «КМЦ»Руководители УО |
| 3. | Организация и проведение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА:проведение обучения с последующим тестированием,проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в пунктах проведения экзамена:- руководителей пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ);- организаторов ГИА в ППЭ;- технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно – техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;- технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;- руководителей образовательных организаций;- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;- экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии при проведении ГИА-9;- лаборантов по физике при проведении ГИА-9;- общественных наблюдателей;- участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА:досрочного периода,основного периода;- участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ | ноябрь 2019,февраль – май 2020до 1 марта 2020 года | ОО, УО,МКУДПО «КМЦ» |
| 4. | Совещания с ответственными лицами школьного уровня за организацию и проведение ГИА:- ЕГЭ;- ГВЭ;- ГИА-9. | январь – июль2020 года | УО |
| 5. | Совещания с руководителями ОО по подготовке к ГИА 2020 года, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | октябрь - май | УО |
| 6. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ | по графику ФИПИ | МКУДПО «КМЦ» |
| 7. | Изучение программ для подготовки экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, содержащих:- основы законодательства Российской Федерации в области образования;- вопросы предметно-методической деятельности экспертов;- практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом;- вопросы этики, информационной безопасности | ноябрь 2019 года – январь 2020 года | МКУДПО «КМЦ» |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
 |
| 1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа:- выпускников общеобразовательных организаций текущего года;- обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (итоговая информация)- предварительная информация;- итоговая информация | октябрь-ноябрь 2019 годаоктябрь-декабрь гиа 11 январь 2020гиа 9 февраль 2020  | УО |
| 2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее - РИС), в том числе:- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9, и ГИА-11;- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11;- о членах предметных комиссий;- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку;- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;- об общественных наблюдателях;- о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников по ППЭ, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения); | в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) | УОМКУДПО «КМЦ» |
| 3. | Организация работы по учету и хранению документов ГИА | декабрь 2019 года,май-июнь 2020 года | УО |
| 4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, для утверждения их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии | ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | УО |
| 5. | Сбор заявок на досрочное проведение ГВЭ:- для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь - февраль2020 года | Руководители ООУО |
| 6. | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ГИА и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь - февраль2020 года | УО |
| 7. | Формирование ППЭ в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования- для участников ЕГЭ;- для участников ГВЭ;- для участников ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2019 | УО |
| 8. | Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в ППЭ для проведения ГИА в 2020 году:модернизация систем видеонаблюдения в ППЭ;мониторинг технической оснащенности ППЭ;дооснащение ППЭ для проведения устной части ГИА по иностранным языкам (раздел «Говорение»);дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средства воспроизведения аудионосителей, оборудование для проведения лабораторных работ по физике и химии, компьютеры для проведения информатики и ИКТ);обеспечение расходными материалами для печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ.Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ | в течение года | УО |
| 9. | Оснащение ППЭ  | в течение года | УОРуководители ОО |
| 10. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в том числе:- определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;- определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения);- определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций; | в соответствии со сроками, установленными Порядком | УОРуководители ОО |
| 11. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | в соответствии со сроками, установленными Порядком | УОРуководители ОО |
| 12. | Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с:- управлением координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 9 Министерства здравоохранения Московской области;- УМВД России по Красногорскому району;- ОАО «Красногорская электросеть», Мособлэнерго | октябрь - июнь 2020 годав течение года | УО |
| 13. | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | В течение года | УОРуководители ОО |
| 14. | Координация деятельности предметных комиссий и территориальной подкомиссии конфликтной комиссии МО | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | МКУПДО «КМЦ»УО |
| 15. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА;участие в вебинаре для общественных наблюдателей;участие в дистанционных обучающих мероприятиях для общественных наблюдателей | февраль – май, июнь - сентябрь 2020 года | УО |
| 16. | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | октябрь-декабрь 2019итоговая: январь 2020 | УОРуководители ОО |
| 17. | Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | март - июнь 2020 года | УОРуководители ОО |
| 18. | Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА-11:основной срок,дополнительные сроки | 4 декабря 2019 года5 февраля 2020 года6 мая 2020 года | УОРуководители ОО |
| 19. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9:основной срок,дополнительные сроки | 12 февраля 2020 года11 марта 2020 года18 мая 2020 года | УОМКУДПО «КМЦ»Руководители ОО |
| 20. | Проведение ГИА - 9:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА – 9 | УОМКУДПО «КМЦ»Руководители ОО |
| 21. | Проведение ГИА-11:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | УОМКУДПО «КМЦ»Руководители ОО |
| 22. | Ознакомление участников ГИА с результатами, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | в соответствии со сроками ФЦТ | УОМКУДПО «КМЦ»Руководители ОО |
| 23. | Обработка результатов ГИА, подготовка аналитических материалов, сборника ГИА | июль-сентябрь | УОМКУДПО «КМЦ» |
| 24. | Участие в апробации КИМ по русскому языку 2-11классыУчастие в апробации КЭГЭ по информатике и ИКТ | сентябрь 201930 октября 2020 год | УОРуководители ОО |
| 25. | Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещаниях, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ, МОМО, РЦОИ МО:- совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ;- совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ;- совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами о готовности к проведению ЕГЭ:досрочного периодаосновного периода;- совещание в режиме видеоконференцсвязи с общественными наблюдателями (в.т.ч. онлайн – наблюдателями);-совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ;- совещание в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения основного периода ЕГЭ; | в течение годамарт 2020 годамай 2020 годаиюнь 2020 годаиюль 2020 года | УОРуководители ОО |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
 |
| 1. | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:- работа «горячих линий» по вопросам ГИА муниципального уровня;- ведение специализированных разделов на сайтах образовательных организаций, сайте УО:- размещение информации на стендах УО, образовательных организаций. | в течение года | УОМКУДПО «КМЦ»Руководители ОО |
| 2. | Проведение классных часов и родительских собраний на школьном уровне по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:- ознакомления с процедурой проведения ГИА;- места, сроков и порядка подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА;- ознакомления с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;- выбора предметов для сдачи ГИА, в том числе выбор уровня ЕГЭ математики (базовый или профильный);-перечня запрещенных и допустимых средств в ППЭ;- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;-повторного допуска к сдаче ГИА в текущем году;- сроков и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку;- ознакомления с правилами подачи и рассмотрения апелляций;- минимального количества баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образованияПроведение выездных родительских собраний, индивидуальные выездные консультации, а также проведение онлайн – собрания (разноформатность) | в течение годаоктябрь-ноябрь 2019 | УОМКУДПО «КМЦ»Руководители ОО |
| 3. | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:- психологические тренинги с обучающимися и родителями;- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам);- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;- использование заданий изоткрытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА | в течение года | Руководители ООМБОУ «Образовательный центр «Созвездие» |
| 4. | Организация и проведение общественно-просветительских акций для выпускников, родителей (законных представителей):«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»«100 баллов для победы»«Я сдам ЕГЭ!»Высадка деревьев на «Аллеи Успеха» высокобалльниками ЕГЭ | в течение годав соответствии с графиком Рособрнадзориюнь | УОРуководители ОО |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА - 2020 (ГАУ МО «Красногорское информагентство», КрТВ) | в течение года | УО |
| 6. | Создание поля «агрессивной информации» - информация в общественном транспорте, на телевизорах фассадов ТЦ и т.д. | в течение года | УО |
| 1. Контроль за организацией и проведением ГИА
 |
| 1. | Организация работы с образовательными организациями городского округа Красногорск по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- своевременность и полнота размещения информации на специализированных сайтах ОО и на сайте УО;- оформление информационных стендов в ОО | в течение года | УО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:- контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ;- контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ;- контроль за дисциплиной членов предметных комиссий (ГИА-9). | март-июнь, сентябрь 2020 годав соответствии с единым расписанием проведения ГИА | УО |
| 1. Контроль за ходом реализации Дорожной карты
 |
|  | Мероприятия вне Дорожной карты (добавлены) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, не реализованные по причине …. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия на контроль (!) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4. | Неэффективные формы мероприятий… |  |  |

Начальник Управления образования Н.С.Тимошина